2018-2019学年毕业论文工作安排

一、毕业论文工作步骤

（一）毕业论文指导老师的确定（5月份完成）。

由各专业负责人自行安排毕业论文的相应指导老师。

（二）论文选题与标题确定（6月份完成）

1.原则上选题与专业相一致；

2.学生与指导老师双向交流而定。

3.编制提纲

（三）学生开展论文写作初期阶段（7月—8月份完成）

1.找资料、查阅参考文献和实地调查；

2.编写文献综述，中文与外文；

3.准备开题报告

（四）开展论文写作中期阶段（9月—10月份完成）

1. 教师系统中确定任务书（否则系统中毕业论文相关材料无法上送系统）；

2.修改文献综述，开展开题答辩，并把开题报告上送系统；

3.撰写正文（初稿、修改稿，答辩稿）；格式规范（按照台州学院学生手册，控制抄袭率）；

（五）论文写作后期与答辩阶段（11月—12月份完成）

1. 每个专业安排2次答辩，第一次答辩建议安排在12月底（由于出国交流等特殊原因，保证论文质量的前提下，可申请提前一个月答辩），二次答辩安排在次年新学期前三周内。

2. 在安排一次答辩前，毕业论文必须提前二周上交答辩稿。指导老师、三位评阅老师全黨订为毕业论文成绩达到及格及以上者，才有资格参加一次答辩。答辩组统计上交学院小组论文的所有评阅人成绩后，方可组织答辩。

3.在一次答辩中没有达到“及格”等级的论文，自动进入二次答辩环节；上交二次答辩稿后，指导老师、三位评阅老师全黨订为毕业论文成绩达到及格及以上者，才允许参加二次答辩。在二次答辩中没有达到“及格”等级的论文，必须通过申请，才有一次补答辩机会。

4.考研和考公务员学生，或身体等其它特殊原因，必须经过申请才可缓答辩。

5.无故不参加前二次答辩，视同放弃答辩机会，不允许申请补答辩。

6.如果答辩后最后成绩在及格以下，不能取到学位。

（五）论文的归档环节

1.答辩完成后，必须在一周内加以修改，定稿；并经指导老师审核后打印上交。并把修改后定稿的论文正文，及过程材料，一并上送系统。

2. 指导老师、评阅教师在系统中填写定稿的论文评阅书；答辩组长系统中填写答辩记录、答辩评语及答辩成绩。

二、答辩程序及要求

1．根据答辩委员会要求对学生毕业论文的指导工作分工对毕业设计（论文）进行认真评审，写出评阅意见及提出问题，进入到系统。评阅人一般作为答辩的主提问人。提问应主要针对毕业设计（论文）提出，也应兼顾对学生基本理论、基本能力和综合素质的考察。

2．答辩前（一般提前一周），答辩委员会应公布答辩时间、地点和答辩学生姓名一览表。

3．答辩进程：答辩委员会（或小组）秘书宣布答辩人姓名及题目→学生陈述→答辩小组成员提问→学生回答→答辩小组总评分。

4．每位学生答辩时间控制在10分钟之内。

三、工作进度安排

| 序 | 毕业设计（论文）工作安排内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成立2019届毕业论文工作指导委员会，制订毕业论文工作安排，召开毕业设计（论文）工作学生、教师动员大会 | 2018.5. |
| 2 | 由各专业负责人安排毕业生的相应指导老师，学生与指导老师双向交流，确定论文选题与标题 | 2018.6 |
| 3 | 学生开展论文写作初期阶段 1.找资料、查阅参考文献和实地调查； 2.编写文献综述，中文与外文； 3.准备开题报告 | 2019. 7.—8 |
| 4 | 各专业对毕业论文初期检查，开题报告、写作提纲与标题 | 2018.9.中旬 |
| 5 | 各专业确定毕业设计(论文）计划表、选题分表和汇总表，审核通过后指导教师系统中下达任务书 | 2018.9月底前 |
| 6 | 修改文献综述、开题答辩；撰写正文 | 2018.9.15—2018.10 |
| 7 | 学院开展毕业论文中期检查. 毕业论文初稿 | 2018.10下旬 |
| 8 | 完成毕业论文答辩稿，打印上交答辩小组，并把正文输入系统 | 2018.12.20前 |
| 9 | 一次答辩（得到三位评阅成绩都是及格以上者有资格一次答辩） | 2018.12底 |
| 10 | 一辨通过的论文一周内修改定稿，上送系统。指导老师、评阅教师在系统中填写定稿的论文评阅书；答辩组长系统中填写答辩记录、答辩评语及答辩成绩。 | 2019.1 |
| 11 | 进行二次答辩，修改的论文得到每位评阅成绩都是及格以上者可以进入二次答辩 | 2019.3 |
| 12 | 系统输入二次答辩的各类评阅书 | 2019.4 |
| 13 | 毕业设计（论文）补答辩。各专业上报成绩，并推荐优秀论文到学院 | 2019.5 |
| 14 | 学院答辩委员会会议，推优，确定本届毕业论文结果 | 2019.5 |
| 15 | 归档整理 | 2019.5 |
| 16 |  |  |

（上述安排可能会随着校历与学校教学安排的变化作相应的调整）